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项目名称： 广州中医药大学附属粤海三亚医院（三亚市中西医结合医院）建设项目                                        
工程地点： 三亚市吉阳区榆亚路63号                                 
发 包 人：          广州中医药大学                                 
承 包 人：                                            
合同编号：                                     
签订时间：                                     


第一部分协议书
发包人:（全称） 广州中医药大学  
承包人:（全称）                 
依据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量检测管理办法》、《海南省建设工程质量检测管理实施细则》、《建筑基坑工程监测技术标准》等相关法律法规及海南省住建行业管理规定，结合本项目实际情况，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就本工程施工监测服务事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。
一、工程概况
项目名称： 广州中医药大学附属粤海三亚医院（三亚市中西医结合医院）建设项目监测服务  
工程地点： 海南省三亚市吉阳区榆亚路63号
工程性质：☑房建工程 □市政工程 □深基坑工程 □边坡工程 □其他
监测服务用途：为工程施工安全、风险预警、过程管控、竣工验收、住建主管部门备案检查提供合法有效的监测数据及成果资料。
二、工程内容与承包范围
1、监测项目
包含但不限于：基坑坡顶位移、围护结构测斜、周边地表沉降、建筑物沉降与倾斜、地下水位、支撑轴力、管线变形、边坡位移、现场巡视及安全预警等本项目所需全部监测内容。
2、乙方工作内容
（1）根据设计文件、规范及海南地方导则编制专项监测方案，报甲方及监理单位审批通过；
（2）完成现场测点布设、仪器安装、标定、维护、拆除工作；
（3）按规范及住建部门要求开展日常监测、定期监测、加密监测、台风期专项监测；
（4）及时报送监测数据、日报、周报、月报、预警通知书及阶段性成果；
（5）工程完工后编制完整监测总结报告，出具合法有效、可用于竣工验收及备案的正式成果文件；
（6）全程配合海南省住建平台合同备案、质监检查、竣工验收资料归档。
3、 服务方式：包工、包料、包设备、包检测、包资料、包备案配合、包质量终身负责。
三、合同工期
1、服务起始时间：自本工程基坑开挖、边坡施工或需要监测作业开始之日起；
2、服务结束时间：至工程主体回填完成、支护结构拆除、变形稳定、工程竣工验收备案完毕之日止；
3、项目停工、雨季、台风天气、整改延期等情况，监测工期顺延，乙方不另行增收费用；台风预警期间乙方须无条件加密监测。
四、执行标准
1、国家现行规范、标准、规程及海南省住建厅现行检测、监测管理规定；
2、经审批通过的本项目《施工专项监测方案》；
3、海南省建筑市场监管公共服务平台备案相关要求。
五、合同价款
1、合同总价（含税包干价）： 人民币（大写）     元整（¥__  元）。
2、本价款包含人工、设备运输、埋设、标定、耗材、交通、监测作业、资料编制、盖章、税费、平台备案配合、售后服务等全部费用，无隐形增项。
3、计价依据：本项目为☑固定总价包干 / □按实结算。
六、组成合同的文件
（1）进场节点：合同签订、测点布设完成、方案审批通过后，支付合同总价 30%；
（2）中期节点：主体施工关键阶段完成、中期监测资料齐全后，付至合同总价 70%；
（3）竣工节点：全部监测工作完成、正式监测总结报告交付、资料验收合格、完成平台备案配合后 7 个工作日内，结清全部余款。
七、甲方权力与义务
1、负责办理本项目监测合同在海南省建筑市场监管公共服务平台的登记、备案手续；
2、免费提供现场作业条件、必要基准点位、施工场地及协调现场各方配合；
3、收到乙方监测预警、异常通知后，须及时组织停工、排查、整改，不得强行冒险施工；
4、按合同约定及时支付监测服务费用；
5、有权对乙方监测人员、设备、频次、成果质量进行监督检查。
八、乙方权力与义务
1、乙方须具备合法有效的监测资质，作业人员持证上岗，监测仪器经检定合格且在有效期内；
2、严格按规范及审批方案开展监测工作，保证监测数据真实、准确、完整，对监测成果承担终身质量责任；
3、日常数据及时整理，出现超预警、超控制值情况，1 小时内完成电话 + 书面双重预警，及时报送甲方、监理及相关单位；
4、按时提交日报、周报、月报、预警函及竣工总报告，成果文件加盖有效资质印章，满足海南地区竣工归档及备案标准；
5、全程配合住建主管部门、质量监督部门检查，随时提供原始台账、观测记录、设备资料；
6、严禁篡改、编造、伪造监测数据，一经发现，甲方有权解除合同、拒付尾款并追究乙方违约责任及损失。
九、台风及海南特殊工况约定
1、本项目地处海南台风多发区域，乙方须制定台风期监测应急预案；
2、台风预警、暴雨、强降雨期间，乙方必须主动加密监测、加强点位巡查；
3、因台风自然风险造成测点损毁，乙方负责免费修复、重置、补测；
4、台风、暴雨、疫情、政府停工令等不可抗力造成工期延误，工期顺延，不视为双方违约。
十、成果交付
1、施工期间：实时数据、日常简报、每周监测周报、每月正式监测月报；
2、异常情况：即时出具《监测预警通知书》《异常情况报告》；
3、工程竣工后 15 日内，提交全套《工程施工监测总结报告》（含纸质版肆套、全套电子归档资料），满足竣工归档、验收、备案要求。
十一、违约责任
1、乙方违约：乙方漏测、少测、迟报报告、监测频次不足的，甲方有权扣减相应服务费；因乙方监测失职、预警不及时、数据失真造成工程安全事故、经济损失及行政处罚的，由乙方全额承担赔偿及法律责任。
2、乙方存在数据造假、弄虚作假行为的，甲方有权无条件解除合同、拒付所有尾款，并由乙方承担合同总价 50% 的违约金，同时承担全部损失及行业处罚后果。
[bookmark: heading_10]十二、 安全责任
1、乙方自行承担现场作业全部安全生产责任，自行购买作业人员工伤保险及相关安全保险；
2、乙方作业过程中发生的人员伤亡、设备损坏、安全事故，全部由乙方自行负责；
3、乙方须严格遵守海南本地施工现场安全管理条例，文明施工、合规作业。
[bookmark: heading_11]十三、保密与权属
本项目所有监测方案、数据、台账、报告、影像资料知识产权归甲方所有，乙方不得擅自对外传播、转发、用作其他项目，合同终止后乙方不得留存甲方全套归档成果。
[bookmark: heading_12]十四 合同变更、解除与争议解决
1、本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；
2、因本合同产生一切争议，双方优先协商解决；协商不成，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
十五、合同份数
本合同一式 捌份，具有同等法律效力，其中甲方执  肆 份，乙方执  肆 份。合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
发包人：广州中医药大学（盖章）            承包人：
地址：                                  地址：
法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：
电话：                                  电话：
开户银行：                              开户银行：
帐号：                                  帐号： 
 




第 21 页 共 23 页

image1.png




