项目名称：广州中医药大学附属粤海三亚医院（三亚市中西医结合医院）

建设项目监测服务项目                                                             项目编号: YHYY-002
                                                         


广州中医药大学附属粤海三亚医院（三亚市中西医结合医院）建设项目监测服务需求书
一、 项目概况与目标

    1.项目地点：海南省三亚市吉阳区榆亚路63号

2.监测项目：包含但不限于：基坑坡顶位移、围护结构测斜、周边地表沉降、建筑物沉降与倾斜、地下水位、支撑轴力、管线变形、边坡位移、现场巡视及安全预警等本项目所需全部监测内容。               

3.项目目标：通过政府部门竣工验收
4.招标控制价：人民币100000元。

5.其他：投标人承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。
二、 主要技术及服务要求

投标人需严格按照以下国家、行业标准及技术要求执行本项目：

1.执行标准

《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量检测管理办法》、《海南省建设工程质量检测管理实施细则》、《建筑基坑工程监测技术标准》、 其他相关最新国家及行业标准。

    2.服务内容与成果交付
（1）根据设计文件、规范及海南地方导则编制专项监测方案，报甲方及监理单位审批通过；
（2）完成现场测点布设、仪器安装、标定、维护、拆除工作；
（3）按规范及住建部门要求开展日常监测、定期监测、加密监测、台风期专项监测；
（4）及时报送监测数据、日报、周报、月报、预警通知书及阶段性成果；
（5）工程完工后编制完整监测总结报告，出具合法有效、可用于竣工验收及备案的正式成果文件；
（6）全程配合海南省住建平台合同备案、质监检查、竣工验收资料归档。  

  3.工期要求

3.1服务起始时间：自本工程基坑开挖、边坡施工或需要监测作业开始之日起；

3.2服务结束时间：至工程主体回填完成、支护结构拆除、变形稳定、工程竣工验收备案完毕之日止；

3.3项目停工、雨季、台风天气、整改延期等情况，监测工期顺延，乙方不另行增收费用；台风预警期间乙方须无条件加密监测。

4.具体工作要求

4.1对质量控制的要求

依据采购文件、投标文件、合同，审查、监督、控制项目质量。

4.2对项目安全管理的要求

做好日常安全检查，负责项目过程中安全控制，避免出现安全事故。

4.3资料的保管要求

应有严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目进展情况，做好各类资料的存档和保管工作；应及时归档，由专人负责保管，防止遗失损坏。

三、采购要求
1.供应商要求

1.1投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照。

1.2投标人须具备海南省政府部门承认的相关测绘资质证书。

1.3投标人拟派项目负责人应具备相关专业中级或以上技术职称。
1.4本项目不接受联合体投标。

注：以上需提供相关证明资料，包括：1.相关资质或职称复印件、毕业证复印件；2.拟派人员须提供在本单位缴纳社保作为证明材料（提供自招标公告发布之日起前一个月的社会保险证明，并盖有“社会保险参保证明专用章”）。

2.商务要求

2.1投标报价

投标人必须详细审阅全部采购文件及服务合同，充分考虑职责和义务，全面地理解招标文件对投标报价的要求，并按招标人提出的条件及内容进行报价，且不得超出最高限价。

2.2投标文件组成

投标文件应至少包括但不限于以下内容：

①企业营业执照、资质证书复印件。

②报价承诺涵、法定代表人身份证明、授权委托书。

③投标报价清单（针对本项目的监测项目）。

④项目拟派项目负责人（附资格要求的证明资料）。

⑤类似2个项目业绩证明（合同关键页复印件）。

⑥开标一览表（格式四）。

⑦投标人认为需要提供的其他文件。

3.付款方式

	支付次数
	支付时间
	当次支付比例
	累计支付比例

	首付款
	前期工作完成后
	30%
	30%

	第二次付款
	主体结构施工完成后
	40%
	70%

	第三次付款
	竣工验收完成后
	30%
	100%


注：①采购人仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以实际支付时间及金额为准。采购人不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为承包人逾期完工的理由。②承包人向采购人开具的正式发票，并提供发票复印件（加盖采购人公章），方可办理相关申报支付手续。
4.其他要求
  4.1安全文明施工：中标人必须制定安全文明施工方案，现场作业时设置明显警示标志，遵守建设项目安全管理规定，做到不扰民、不破坏环境、工完场清。

4.2保密条款：中标人对项目实施过程中获取的工程项目所有资料负有保密责任，不得用于本项目之外任何用途。

4.3其他要求详见合同条款
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